Приложение № 27

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 01.01. 2018 – 31.12.2024 |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» |
| Куратор регионального проекта | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна – начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)3, млрд. рублей |
| 1. | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млн. рублей | основной | 445,05 | 01.04.2018 | 750,00 | 780,00 | 800,00 | 820,00 | 840,00 | 860,00 |
| 2 | Количество действующих гарантий и поручительств, ед*. | дополнительные | 140 | 01.04.2018 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| Количество выдаваемых микрозаймов*, ед. |
| 3 | Количество выдаваемых микрозаймов, ед.* | основной | 502 | 01.04.2018 | 572 | 578 | 591 | 640 | 677 | 683 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях, рублей |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях, рублей | дополнительный | 18746 | 01.04.2018 | 20400 | 22170 | 23800 | 25300 | 26900 | 29100 |

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии со средним размером гарантии и поручительства (микрозайма).

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: -закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. |
| 1.1 | Предоставлены субсидии АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР») для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 52,96 млн. рублей: - в 2019 году – 7,88 млн. рублей; - в 2020 году – 2,49 млн. рублей; - в 2021 году – 4,12 млн. рублей; - в 2022 году – 13,10 млн. рублей; - в 2023 году – 19,19 млн. рублей; - в 2024 году – 6,18 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 11 единиц, в том числе: - в 2019 году 2 единицы; - в 2020 году 1 единица; - в 2021 году 1 единица; - в 2022 году 2 единицы; - в 2023 году 4 единицы; - в 2024 году 1 единица Всего количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации к 2024 году составило 525 единиц, в том числе: - в 2019 году 75 единиц; - в 2020 году 80 единиц; - в 2021 году 85 единиц; - в 2022 году 90 единиц; - в 2023 году 95 единиц; - в 2024 году 100 единиц | 01.01.2019-31.12.2024 | В Чувашской Республике масштабирует свою деятельность АНО «ГФ ЧР», осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. |
| Результат федерального проекта: Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в том числе: - в 2019 году 8,56 млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» |
| 1.2. | Обеспечено участие субъектов МСП в программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в количестве 12 единиц, в том числе: - в 2019 году – 2 единицы; - в 2020 году - 2 единицы; - в 2021 году - 2 единицы; - в 2022 году - 2 единицы; - в 2023 году - 2 единицы; - в 2024 году – 2 единицы | 01.01.2019-31.12.2024 | Расширение доступа субъектов МСП в программах лизинговой поддержки. |
| Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов. Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Начало оказания соответствующей государственной поддержки. |
| 1.3. | Реализован механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП | 01.07.2019-31.12.2024 | Принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам, выданным субъектам МСП. Оказание государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. |
| Результат федерального проекта: Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк». Характеристика результата федерального проекта: Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей |
| 1.4. | Обеспечено участие субъектов МСП каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в программах льготного кредитование АО «МСП Банк», АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – АНО «АПМБ») | 01.01.2019-31.12.2024 | Реализован механизм, обеспечивающий предоставление кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет). |
| Результат федерального проекта: Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений Характеристика результата федерального проекта: Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |
| 1.5. | Обеспечено участие субъектов МСП - резидентов промышленных площадок в специальных кредитных продуктах (промышленная ипотека) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 20.12.2019-31.12.2024 | Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. |
| 2. | Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |
| Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы Характеристика результата федерального проекта: Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике. |
| 2.1. | Обеспечено участие субъектов МСП в механизмах доступа к фондовому рынку, предусматривающие в том числе: - гарантийную поддержку институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 01.01.2019-31.12.2024 | Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике. |
| 3. | Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |
| Результат федерального проекта: Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: - в 2020 году – 12,9 млрд. рублей; - в 2021 году – 19,2 млрд. рублей; - в 2022 году – 21,5 млрд. рублей; - в 2023 году – 24,1 млрд. рублей; - в 2024 году – 27,0 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке |
| 3.1 | Обеспечено участие субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), в программах субсидирования процентной ставки по лизинговым сделкам | 01.01.2020-31.12.2024 | Внедрены программы, предусматривающие реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке |
| 4. | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга |
| Результат федерального проекта: Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде. Характеристика результата федерального проекта: Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций |
| 4.1. | Обеспечена внедрение АНО «АПМБ» концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включающей рекомендации по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализацию залога, защиту прав и интересов в суде. | 20.12.2019-31.12.2021 | Внедрены единые нормы и стандарты АНО «АПМБ» в рамках концепции развития государственных микрофинансовых организаций |
| Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. |
| 4.2 | Предоставление субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 192,25 млн. рублей: - в 2019 году – 74,62 млн. рублей; - в 2020 году – 6,02 млн. рублей; - в 2021 году – 13,26 млн. рублей; - в 2022 году – 52,79 млн. рублей; - в 2023 году – 39,34 млн. рублей; - в 2024 году – 6,22 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 88 единиц, в том числе: - в 2019 году 36 единиц; - в 2020 году 4 единицы; - в 2021 году 5 единиц; - в 2022 году 22 единицы; - в 2023 году 15 единиц; - в 2024 году 6 единицы Всего количество предоставленных микрозаймов субъектам МСП АНО «АПМБ» за счет средств капитализации к 2024 году составит 1890 единиц, в том числе: - в 2019 году 290 единиц; - в 2020 году 300 единиц; - в 2021 году 310 единиц; - в 2022 году 320 единиц; - в 2023 году 330 единиц; - в 2024 году 340 единиц | 01.01.2019-20.12.2024 | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). |
| Результат федерального проекта: Оптимизирована деятельность государственных МФО Характеристика результата федерального проекта: Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО |
| 4.2. | Оптимизирована деятельность АНО «АПМБ» | 01.01.2020-01.07.2022 | Соответствие АНО «АПМБ» требованиям, установленным к деятельности государственных МФО, внедрены единые правила предоставления микрозаймов. |
| Результат федерального проекта: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц Характеристика результата федерального проекта: Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО |
| 4.3 | АНО «АПМБ» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 350,0 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 300,0 единиц | 01.01.2019-20.12.2024 | Проведение ежегодного мониторинга деятельности АНО «АПМБ» |
| Результат федерального проекта: Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО Характеристика результата федерального проекта: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО |
| 4.4. | Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АНО «АПМБ» | 01.01.2019-20.12.2024 | Реализация приказа Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО |
| 5. Прямая финансовая поддержка субъектам МСП |
| 5.1 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 12 млн. рублей: - в 2019 году - 2 млн. рублей; - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей; - в 2022 году – 2 млн. рублей; - в 2023 году – 2 млн. рублей; - в 2024 году – 2 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 42 единицы, в том числе: - в 2019 году 7 единиц; - в 2020 году 7 единиц; - в 2021 году 7 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц | 01.01.2019-31.12.2024 | Обеспечена прямая финансовая поддержка субъектам МСП в целях выхода на внешние рынки путем участия в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмароч¬ных и конгрессных ме¬роприя¬тиях |
| 5.2 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 395,4 млн. рублей: - в 2019 году - 61,8 млн. рублей; - в 2020 году - 61,8 млн. рублей; - в 2021 году – 61,8 млн. рублей; - в 2022 году – 70,0 млн. рублей; - в 2023 году – 70,0 млн. рублей; - в 2024 году – 70,0 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 39 единиц, в том числе: - в 2019 году 6 единиц; - в 2020 году 6 единиц; - в 2021 году 6 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц | 01.01.2019-31.12.2024 | Обеспечена прямая финансовая поддержка субъектам МСП в целях создания, развития, модернизация производства товаров (работ, услуг) субъектами МСП |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
|  | Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей (докапитализация региональных гарантийных организаций |
| 1.1. | Предоставление субсидий АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС | 7,96 | 2,52 | 4,16 | 13,23 | 19,38 | 6,24 | 53,49 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 7,88 | 2,49 | 4,12 | 13,10 | 19,19 | 6,18 | 52,96 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,53 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО) |
|  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО) |
| 2.1 | Предоставление субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП | 75,37 | 6,08 | 13,39 | 53,32 | 39,74 | 6,28 | 194,19 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 74,62 | 6,02 | 13,26 | 52,79 | 39,34 | 6,22 | 192,25 |
| 2.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0,75 | 0,06 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,06 | 1,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,75 | 0,06 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,06 | 1,94 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Прямая финансовая поддержка субъектам МСП |
| 3.1 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 395,4 |
| 3.2.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 395,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 395,4 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 147,13 | 72,4 | 81,35 | 138,55 | 131,12 | 84,52 | 655,08 |
| федеральный бюджет | 82,5 | 8,51 | 17,38 | 65,89 | 58,53 | 12,4 | 245,21 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики | 64,63 | 63,89 | 63,97 | 72,66 | 72,59 | 72,12 | 409,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 64,63 | 63,89 | 63,97 | 72,66 | 72,59 | 72,12 | 409,87 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директор АНО «ГФ ЧР» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор АНО «АПМБ» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | К.И. Иванова | ведущий специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 1.1. Предоставление субсидий АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР») для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 52,96 млн. рублей: - в 2019 году – 7,88 млн. рублей; - в 2020 году – 2,49 млн. рублей; - в 2021 году – 4,12 млн. рублей; - в 2022 году – 13,10 млн. рублей; - в 2023 году – 19,19 млн. рублей; - в 2024 году – 6,18 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 11 единиц, в том числе: - в 2019 году 2 единицы; - в 2020 году 1 единица; - в 2021 году 1 единица; - в 2022 году 2 единицы; - в 2023 году 4 единицы; - в 2024 году 1 единица Всего количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации к 2024 году составит 525 единиц, в том числе: - в 2019 году 75 единиц; - в 2020 году 80 единиц; - в 2021 году 85 единиц; - в 2022 году 90 единиц; - в 2023 году 95 единиц; - в 2024 году 100 единиц |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 11. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 50 |
| 12. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено участие субъектов МСП в программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в количестве 12 единиц, в том числе: - в 2019 году – 2 единицы; - в 2020 году - 2 единицы; - в 2021 году - 2 единицы; - в 2022 году - 2 единицы; - в 2023 году - 2 единицы; - в 2024 году – 2 единицы |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Реализован механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено участие субъектов МСП каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в программах льготного кредитование АО «МСП Банк», АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – АНО «АПМБ») |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 50 |
| Обеспечено участие субъектов МСП - резидентов промышленных площадок в специальных кредитных продуктах (промышленная ипотека) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 27. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | М.А. Поздеева | ведущий специалист - эксперт отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.Ю. Иванов - начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено участие субъектов МСП в механизмах доступа к фондовому рынку, предусматривающие в том числе: - гарантийную поддержку институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено участие субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), в программах субсидирования процентной ставки по лизинговым сделкам |
| 36. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 38. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 39. | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 40. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено внедрение АНО «АПМБ» концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включающей рекомендации по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализацию залога, защиту прав и интересов в суде. |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 42. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 50 |
| 43. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Предоставление субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 192,25 млн. рублей: - в 2019 году – 74,62 млн. рублей; - в 2020 году – 6,02 млн. рублей; - в 2021 году – 13,26 млн. рублей; - в 2022 году – 52,79 млн. рублей; - в 2023 году – 39,34 млн. рублей; - в 2024 году – 6,22 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 88 единиц, в том числе: - в 2019 году 36 единиц; - в 2020 году 4 единицы; - в 2021 году 5 единиц; - в 2022 году 22 единицы; - в 2023 году 15 единиц; - в 2024 году 6 единицы Всего количество предоставленных микрозаймов субъектам МСП АНО «АПМБ» за счет средств капитализации к 2024 году составит 1890 единиц, в том числе: - в 2019 году 290 единиц; - в 2020 году 300 единиц; - в 2021 году 310 единиц; - в 2022 году 320 единиц; - в 2023 году 330 единиц; - в 2024 году 340 единиц |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 45. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 100 |
| 46. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 47. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Оптимизирована деятельность АНО «АПМБ» |
| 48. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 49. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» |  |
| 50. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| АНО «АПМБ» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 350,0 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 300,0 единиц |
| 51. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 52. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» |  |
| 53. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АНО «АПМБ» |
| 54. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 55. | Участник регионального проекта | В.В. Егоров | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» |  |
| 56. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 3. Прямая финансовая поддержка субъектам МСП |
| 3.1 Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 12 млн. рублей: - в 2019 году - 2 млн. рублей; - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей; - в 2022 году – 2 млн. рублей; - в 2023 году – 2 млн. рублей; - в 2024 году – 2 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 42 единицы, в том числе: - в 2019 году 7 единиц; - в 2020 году 7 единиц; - в 2021 году 7 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц |
| 57. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 58. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 59. | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 3.2 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 395,4 млн. рублей: - в 2019 году - 61,8 млн. рублей; - в 2020 году - 61,8 млн. рублей; - в 2021 году – 61,8 млн. рублей; - в 2022 году – 70,0 млн. рублей; - в 2023 году – 70,0 млн. рублей; - в 2024 году – 70,0 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 39 единиц, в том числе: - в 2019 году 6 единиц; - в 2020 году 6 единиц; - в 2021 году 6 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц |
| 60. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 61. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 62. | Участник регионального проекта | К.И. Иванова | ведущий специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансово поддержки субъектам МСП.

Приложение

к паспорту регионального проекта  «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе льготному финансированию»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1.1 | Предоставлены субсидии АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР») для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 52,96 млн. рублей: - в 2019 году – 7,88 млн. рублей; - в 2020 году – 2,49 млн. рублей; - в 2021 году – 4,12 млн. рублей; - в 2022 году – 13,10 млн. рублей; - в 2023 году – 19,19 млн. рублей; - в 2024 году – 6,18 млн. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | И.Н. Антонова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 11 единиц, в том числе: - в 2019 году 2 единицы; - в 2020 году 1 единица; - в 2021 году 1 единица; - в 2022 году 2 единицы; - в 2023 году 4 единицы; - в 2024 году 1 единица Всего количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации к 2024 году составило 525 единиц, в том числе: - в 2019 году 75 единиц; - в 2020 году 80 единиц; - в 2021 году 85 единиц; - в 2022 году 90 единиц; - в 2023 году 95 единиц; - в 2024 году 100 единиц | ПС |
| 1.1.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2019 | 15.04.2019 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.5 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ПК |
| 1.1.6 | В 2019 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 7,88 млн. рублей; | 16.04.2019 | 20.12.2019 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2019 году, - 2 единицы Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2019 году 75 единиц | ПК |
| 1.1.7 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. Магомедова | заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.8 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.9 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.04.2020 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.10 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ПК |
| 1.1.11 | В 2020 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 2,49 млн. рублей | 16.04.2020 | 20.12.2020 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2020 году, - 1 единица Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2020 году 80 единиц | ПК |
| 1.1.12 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.13 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.14 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.04.2021 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.15 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ПК |
| 1.1.16 | В 2021 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 4,12 млн. рублей | 16.04.2021 | 20.12.2021 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2021 году, - 1 единица. Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2021 году 85 единиц | ПК |
| 1.1.17 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.18 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.19 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.04.2022 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.20 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ПК |
| 1.1.21 | В 2022 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 13,10 млн. рублей | 16.04.2022 | 20.12.2022 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2022 году, - 2 единицы Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2022 году 90 единиц | ПК |
| 1.1.22 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.23 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.24 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.04.2023 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.25 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ПК |
| 1.1.26 | В 2023 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 19,19 млн. рублей | 16.04.2023 | 20.12.2023 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2023 году, - 4 единицы Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2023 году 95 единиц | ПК |
| 1.1.27 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.28 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.29 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.04.2024 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.30 | В 2024 году предоставлены субсидии АНО «ГФ ЧР» для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах в рамках НГС в размере 6,18 млн. рублей | 16.04.2024 | 20.12.2024 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2024 году, - 1 единица Количество предоставленных гарантий и поручительств субъектам МСП АНО «ГФ ЧР» за счет средств капитализации составит в 2024 году 100 единиц | ПК |
| 1.2.1 | Обеспечено участие субъектов МСП в программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в количестве 12 единиц, в том числе: - в 2019 году – 2 единицы; - в 2020 году - 2 единицы; - в 2021 году - 2 единицы; - в 2022 году - 2 единицы; - в 2023 году - 2 единицы; - в 2024 году – 2 единицы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Н.Антонова | Расширение доступа субъектов МСП в программах лизинговой поддержки | ВПО |
| 1.2. | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2019 | 01.06.2019 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2019 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.2.1 | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2020 | 01.06.2020 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2020 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.2.2 | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2021 | 01.06.2021 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2021 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.2.3 | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2022 | 01.06.2022 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2022 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.2.4 | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2023 | 01.06.2023 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2023 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.2.5 | Доведение информации до субъектов МСП о программах лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», помощь в оформлении и сборе документов для направления в региональные лизинговые компании | 01.01.2024 | 01.06.2024 | З.П. Магомедова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов В.О. Викторов А.М. Краснов | Количество субъектов МСП, направивших заявки в региональные лизинговые компании в 2024 году – 2 единицы | ВПО |
| 1.3 | Реализован механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП | 01.07.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | Принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам, выданным субъектам МСП. Оказание государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. | ВПО |
| 1.4 | Обеспечено участие субъектов МСП каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в программах льготного кредитование АО «МСП Банк», АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – АНО «АПМБ») | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Н. Антонова А.В. Маслов В.В. Егоров | Реализован механизм, обеспечивающий предоставление кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет). | ВПО |
| 1.5 | Обеспечено участие субъектов МСП - резидентов промышленных площадок в специальных кредитных продуктах (промышленная ипотека) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 20.12.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев С.Ю. Иванов М.А. Поздеева | Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. | ВПО |
| 2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |
| 2.1 | Обеспечено участие субъектов МСП в механизмах доступа к фондовому рынку, предусматривающие в том числе: - гарантийную поддержку институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Н. Антонова А.Е. Устинов А.В. Маслов С.Ю. Иванов З.П. Магомедова В.О. Викторов А.М. Краснов | Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике. | ВПО |
| 3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |
| 3.1 | Обеспечено участие субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), в программах субсидирования процентной ставки по лизинговым сделкам | 01.01.2020 | 31.12.2024 | И.Н. Антонова С.Ю. Иванов В.О. Викторов О.В. Федорова З.П. Магомедова | Внедрены программы, предусматривающие реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке |  |
| 4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга |
| 4.1 | Обеспечена внедрение АНО «АПМБ» концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включающей рекомендации по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализацию залога, защиту прав и интересов в суде. | 20.12.2019 | 31.12.2021 | А.В. Маслов В.В. Егоров З.П. Магомедова | Внедрены единые нормы и стандарты АНО «АПМБ» в рамках концепции развития государственных микрофинансовых организаций |  |
| 4.2 | Предоставление субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 192,25 млн. рублей: - в 2019 году – 74,62 млн. рублей; - в 2020 году – 6,02 млн. рублей; - в 2021 году – 13,26 млн. рублей; - в 2022 году – 52,79 млн. рублей; - в 2023 году – 39,34 млн. рублей; - в 2024 году – 6,22 млн. рублей. | 01.01.2019 | 30.12.2024 | И.Н.Антонова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 88 единиц, в том числе: - в 2019 году 36 единиц; - в 2020 году 4 единицы; - в 2021 году 5 единиц; - в 2022 году 22 единицы; - в 2023 году 15 единиц; - в 2024 году 6 единицы Всего количество предоставленных микрозаймов субъектам МСП АНО «АПМБ» за счет средств капитализации к 2024 году составит 1890 единиц, в том числе: - в 2019 году 290 единиц; - в 2020 году 300 единиц; - в 2021 году 310 единиц; - в 2022 году 320 единиц; - в 2023 году 330 единиц; - в 2024 году 340 единиц | ПС |
| 4.2.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2019 | 15.04.2019 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.5 | В 2019 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 74,62 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2019 году составит 36 единиц | 16.04.2019 | 30.12.2019 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2019 году предоставлено 290 микрозаймов | ПК |
| 4.2.6 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.7 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.8 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.04.2020 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.9 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.10 | В 2020 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 6,02 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году составит 4 единицы | 16.02.2020 | 30.12.2020 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2020 году предоставлено 300 микрозаймов | ПК |
| 4.2.11 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.12 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.13 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.04.2021 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.14 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.15 | В 2021 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 13,26 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2021 году составит 5 единиц | 16.04.2021 | 30.12.2021 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2021 году предоставлено 310 микрозаймов | ПК |
| 4.2.16 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.17 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.18 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.04.2022 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.19 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.20 | В 2022 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 52,79 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2022 году составит 22 единицы | 16.04.2022 | 30.12.2022 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2022 году предоставлено 320 микрозаймов. | ПК |
| 4.2.21 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.22 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.23 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.04.2023 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.24 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.25 | В 2023 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 39,34 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2023 году составит 15 единиц | 16.04.2023 | 30.12.2023 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2023 году предоставлено 330 микрозаймов. | ПК |
| 4.2.26 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 4.2.27 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 4.2.28 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.04.2024 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 4.2.29 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Маслов | Популяризация услуг микрофинансирования путем организации и проведения конгрессно-деловых мероприятий, участия в конференциях, форумах, семинарах, выставках, вебинарах, круглых столах и т.д., распространения рекламной информации | ВПО |
| 4.2.30 | В 2024 году предоставлены субсидии АНО «АПМБ» на содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 6,22 млн. рублей. Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2024 году составит 6 единиц | 16.04.2024 | 30.12.2024 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | Субъектам МСП в 2024 году предоставлено 340 микрозайма. | ПК |
| 4.2 | Оптимизирована деятельность АНО «АПМБ» | 01.01.2020 | 01.07.2022 | А.В. Маслов В.В. Егоров З.П. Магомедова | Соответствие АНО «АПМБ» требованиям, установленным к деятельности государственных МФО, внедрены единые правила предоставления микрозаймов. | ВПО |
| 4.3 | АНО «АПМБ» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 350,0 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 300,0 единиц | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.В. Маслов В.В. Егоров З.П. Магомедова | Проведение ежегодного мониторинга деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 4.4 | Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АНО «АПМБ» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.В. Маслов В.В. Егоров З.П. Магомедова | Реализация приказа Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО | ВПО |
|  | 5. Прямая финансовая поддержка субъектам МСП |
| 5.1 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 12 млн. рублей: - в 2019 году - 2 млн. рублей; - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей; - в 2022 году – 2 млн. рублей; - в 2023 году – 2 млн. рублей; - в 2024 году – 2 млн. рублей. | 01.01.2019 | 30.12.2024 | И.Н.Антонова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 42 единицы, в том числе: - в 2019 году 7 единиц; - в 2020 году 7 единиц; - в 2021 году 7 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц | ПС |
| 5.1.1 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2019 | 01.09.2019 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.2 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2019 | 30.12.2019 | И.Н.Антонова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2019 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.1.3 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2020 | 01.09.2020 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.4 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2020 | 30.12.2020 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.1.5 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2021 | 01.09.2021 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.6 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2021 | 30.12.2021 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2021 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.1.7 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2022 | 01.09.2022 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.8 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2022 | 30.12.2022 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2022 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.1.9 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2023 | 01.09.2023 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.10 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2023 | 30.12.2023 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2023 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.1.11 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2024 | 01.09.2024 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.1.12 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2024 | 30.12.2024 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2024 году - 7 единиц | ВПО |
| 5.2 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 395,4 млн. рублей: - в 2019 году - 61,8 млн. рублей; - в 2020 году - 61,8 млн. рублей; - в 2021 году – 61,8 млн. рублей; - в 2022 году – 70,0 млн. рублей; - в 2023 году – 70,0 млн. рублей; - в 2024 году – 70,0 млн. рублей. | 01.01.2019 | 30.12.2024 | И.Н.Антонова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году составит 39 единиц, в том числе: - в 2019 году 6 единиц; - в 2020 году 6 единиц; - в 2021 году 6 единиц; - в 2022 году 7 единиц; - в 2023 году 7 единиц; - в 2024 году 7 единиц | ПС |
| 5.2.1 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2019 01.09.2019 | 01.04.2019 01.11.2019 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.2 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 61,8 млн. рублей | 02.04.2019 | 30.12.2020 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2019 году 6 единиц | ВПО |
| 5.2.3 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2020 01.09.2020 | 01.04.2020 01.11.2020 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.4 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 61,8 млн. рублей | 02.04.2020 | 30.12.2020 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2020 году 6 единиц | ВПО |
| 5.2.5 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2021 01.09.2021 | 01.04.2021 01.11.2021 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.6 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 61,8 млн. рублей | 02.04.2021 | 30.12.2021 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2021 году 6 единиц | ВПО |
| 5.2.7 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2022 01.09.2022 | 01.04.2022 01.11.2022 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.8 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 70,0 млн. рублей | 02.04.2022 | 30.12.2022 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2022 году 7 единиц | ВПО |
| 5.2.9 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2023 01.09.2023 | 01.04.2023 01.11.2023 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.10 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 70,0 млн. рублей | 02.04.2023 | 30.12.2023 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2023 году 7 единиц | ВПО |
| 5.2.11 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 01.02.2024 01.09.2024 | 01.04.2024 01.11.2024 | З.П. Магомедова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 5.2.12 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 70,0 млн. рублей | 02.04.2024 | 30.12.2024 | З.П. Магомедова | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, к 2024 году 7 единиц | ВПО |